## Table1
# | Task / Phase | Planned Budget BAC (KZT) | Share of Total Budget (%)
1 | Planning & Research | 120000 | 10%
2 | UI/UX Design | 180000 | 15%
3 | Backend / Firebase Setup | 180000 | 15%
4 | ML Model Development | 240000 | 20%
5 | Frontend Development | 240000 | 20%
6 | Testing & Optimization | 96000 | 8%
7 | Deployment & Release | 60000 | 5%
8 | Documentation & Defense Prep | 84000 | 7%
TOTAL |  | 1200000 | 100%

## Table2
# | Task / Phase | BAC (KZT) | Planned % Complete | Actual % Complete | PV (KZT) | EV (KZT) | AC - Actual Cost (KZT)
1 | Planning & Research | 120000 | 100% | 100% | 120000 | 120000 | 115000
2 | UI/UX Design | 180000 | 100% | 100% | 180000 | 180000 | 190000
3 | Backend / Firebase Setup | 180000 | 100% | 100% | 180000 | 180000 | 170000
4 | ML Model Development | 240000 | 100% | 100% | 240000 | 240000 | 260000
5 | Frontend Development | 240000 | 100% | 100% | 240000 | 240000 | 250000
6 | Testing & Optimization | 96000 | 100% | 100% | 96000 | 96000 | 90000
7 | Deployment & Release | 60000 | 100% | 100% | 60000 | 60000 | 70000
8 | Documentation & Defense Prep | 84000 | 100% | 100% | 84000 | 84000 | 80000
TOTAL |  | 1200000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 1225000